VZOROVÁ OSNOVA PROJEKTOVÉHO DOKUMENTU

(bilaterální projekty ZRS ČR realizované v zahraničí)

Projektový dokument pro bilaterální projekty realizované v zahraničí obsahuje následující součásti (UPOZORNĚNÍ: u víceletých projektů budou projektový dokument a přílohy IV, V a VII vypracovány na aktuální rok s indikativním výhledem na další roky realizace projektu – tyto přílohy budou každoročně aktualizovány):

- POPIS PROJEKTU – začíná shrnutím (v českém a anglickém jazyce – každé na cca 1/3 strany A4) – bude obsahovat vysvětlení relevance, cílů, aktivit a dopadů navrhovaného řešení

- popis výchozího stavu

4.1 ekonomická a sociální situace v zemi, rozvojová strategie země, vazba na priority ZRS ČR (bude popsáno, jakým způsobem projekt odpovídá na deklarované potřeby partnerské země / cílové skupiny a zda odpovídá prioritám ZRS ČR)

4.2 vládní politika a aktivity donorů v daném sektoru (předkladatel uvede relevantní vládní dokumenty k dané problematice a zmíní aktivity ostatních donorů, které mohou mít přímý vztah k realizaci českého projektu)

4.3 kontext a původ námětu projektu (bude uvedeno, jakým způsobem získal předkladatel informace o potřebách, na něž má projekt reagovat, a zda námět projektu reflektuje autentické potřeby cílových skupin)

4.4 analýza zainteresovaných subjektů (subjekty přímo i nepřímo zapojené do realizace projektu)

4.5 analýza problému (stručně definovaný záměr a cíle projektu ve vztahu k řešení identifikovaných problémů a jejich příčin)

4.6 zdůvodnění projektu a jeho podpora ze strany země příjemce (odůvodnění navrhovaného řešení, informace o souhlasu cílových skupin s realizací projektu v navrhované podobě)

- cílové skupiny

5.1 přímé cílové skupiny (příp. včetně cílových skupin jednotlivých výstupů) – přímou cílovou skupinou se rozumí jednotlivci a skupiny obyvatel přímo pozitivně ovlivněné výstupy projektu

5.2 koneční příjemci projektu - jednotlivci a skupiny obyvatel využívající dlouhodobé pozitivní dopady projektu

- textový popis výstupů a aktivit projektu (přehledný popis hlavních aktivit potřebných pro realizaci jednotlivých výstupů, včetně jejich rozsahu, trvání, vzájemného vztahu a základních etap - ve shodě s logickým rámcem, tabulkou výstupů a aktivit a harmonogramem v přílohové části)

- pokud projekt navazuje na předchozí intervence, zdůvodnění, jak projekt využije a posílí předchozí výsledky, případně jak budou využity výsledky dosavadních evaluací

- pokud je projekt součástí širšího programu, vysvětlení koordinace, komplementarity a synergie s dalšími souvisejícími intervencemi

- zohlednění průřezových témat ZRS ČR (dle koncepce ZRS ČR – good governance, gender, environmentální odpovědnost)

- řádně vyplněná tabulka výstupů a aktivit projektu uvedené v příloze IV

- reálně a pravdivě sestavený celkový nákladový rozpočet projektu podle vzorové struktury uvedené v příloze V

- povinnou součástí projektového dokumentu je rovněž vyplněná matice logického rámce podle Přílohy VI

- časový harmonogram aktivit a výstupů projektu uvedený v příloze VII (u víceletých projektů)

- personální zajištění (organizační struktura pro řízení projektu, kvalifikační předpoklady hlavních řešitelů, praxe, zkušenosti, osobní výsledky činnosti, úspěšnost řešení obdobných projektů členů projektového týmu) Z popisu personálního zajištění musí být jasně patrné, že žadatel o dotaci bude také hlavním realizátorem projektu - pokud bude projekt realizován v součinnosti s místními partnery, tak uveďte přehled činností vykonávaných těmito partnery v rámci projektu.

- faktory kvality a udržitelnosti výsledků projektu (souhrn nutných předpokladů pro udržení pozitivních výsledků projektu po ukončení financování ze strany ZRS ČR)

- analýza možných rizik na úrovni hlavních aktivit, výstupů, cílů a záměru projektu, včetně způsobů minimalizace těchto rizik

- ekonomická a politická udržitelnost (způsoby následného financování, zajištění politické podpory pro využití a udržování výsledků projektu)

- zohlednění environmentálních, sociálních (zejména gender), kulturních a dalších specifických aspektů

- technická a technologická proveditelnost (vhodné a dostupné techniky a technologie)

- institucionální udržitelnost (demokratické vlastnictví výsledků, dostatečné kapacity a pravomoci organizací odpovědných za využívání a udržování výsledků projektu)

- strategie „odchodu“ (včetně budování kapacit cílových skupin)

- Zviditelnění ZRS ČR – předkladatelé projektů navrhnou v souladu s Metodickým pokynem České rozvojové agentury k vnější prezentaci zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ke stažení na webu ČRA) vhodný způsob prezentace ZRS ČR v rámci předkládaného projektu. Zviditelnění ZRS ČR je zároveň jedním z hodnotících kritérií při posuzování projektů.

- projektový dokument bude obsahovat souhlas se zařazením do databáze poskytovatele, prohlášení o souhlasu se zveřejněním identifikačních údajů o jeho osobě a výši poskytnuté dotace na webových stránkách poskytovatele, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

- z dotace lze hradit jen takové výdaje, které jsou uvedeny jako uznatelné výdaje projektů ZRS ČR v příloze VIII

ČRA může tuto osnovu dále upřesňovat.