Titulní strana závěrečné zprávy o realizaci projektu ZRS

| Název projektu: Zajištění udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot drobných farmářů. |  | Číslo projektu: CzDA-ZM-2014-9-31195 |
| --- | --- | --- |
| Partnerská země: Zambie | Místo realizace projektu: Jižní provincie, okresy Choma a Monze |  |
| Sektorová orientace projektu: Zemědělství |  |  |
| Datum zahájení projektu: 11/2014 | Datum ukončení projektu: 4/2018 |  |
| Celková výše prostředků na projekt ze ZRS ČR (Kč): 15 864 644,- Kč (po navýšení) | Celková výše prostředků na projekt včetně spolufinancování (Kč): 15 864 644,- Kč (po navýšení) |  |
| Projektový manažer/projektová manažerka (jméno, adresa, kontakty): Mendelova univerzita v Brně veřejná vysoká škola Adresa: Zemědělská 1, 61300 Brno, www.mendelu.cz Odpovědný řešitel: doc. Dr. Ing. Jindřich Pavliš Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, tel. 602 287 939, fax 545212 293, e-mail: jindrich.pavlis@mendelu.cz |  |  |
| Partnerská organizace v zemi realizace projektu (jméno, adresa, kontakty): Choma District Dairy Cooperative (Mrs. Linda Moono, moonolinda@gmail.com, chomadairy@gmail.com) Monze Dairy Cooperative (Mrs. Munachoongo Mutelo, munachoongom@gmail.com, monzedairy@yahoo.com) Ministry of Agriculture and Livestock (Wakunguma Mukumbuta, wmukumbuta@hotmail.com) |  |  |
| Místo, datum, jméno a podpis zpracovatele/zpracovatelky zprávy – projektového manažera/projektové manažerky: |  |  |
| Potvrzení o přijetí zprávy odpovědným pracovníkem/pracovnicí ČRA: (místo, datum, jméno a podpis): |  |  |

Závěrečná zpráva o realizaci projektu ZRS

- Shrnutí

Projekt Stabilní a udržitelná produkce krmiva pro mléčný skot u malých farmářů byl implementován v letech 2014–2018 Mendlovou univerzitou společně s místními partnery, především Ministerstvem rybolovu a zvířat, a českými partnery Njovu o.p.s. a Geotest s.r.o.

Projekt přispěl k naplnění projektového záměru, splnil indikátory pro stanovené cíle i výstupy, všechny aktivity byly splněny podle plánu a v dosaženém rozsahu (blíže viz následující tabulka a kapitola 2). Splnění projektových cílů bylo jen jednou částí úspěchu daného projektu. Výsledky projektu jsou viditelné u jednotlivých farmářů, komunit i kooperativ, což si získalo pozornost a pozitivní hodnocení ze strany ministerstev na všech úrovních. 200 cílových farmářů si rozšířilo znalosti skrze sérii tréninků a praktických ukázek na produkci pícnin, přičemž jejich aktivní aplikace těchto znalostí se projevila na zvýšení a stabilizaci mléka a také sloužila jako základna pro demonstrace úspěchů dalším 200 farmářů.

Projekt byl prvním projektem České rozvojové spolupráce tohoto druhu v Zambii. Dodávka zemědělských strojů v tomto rozsahu byla velmi vítaným prvkem. Na základě zkušeností z kooperativ v Monze a Chomě i další kooperativy a větší farmáři začali svou produkci mechanizovat a pořizovat si stroje vlastní.

Pilotní implementace konceptu Holistického managementu půdy a zvířat prokázala, že komunitní spolupráce a důvěra může vést ke kýženým výsledkům, v tomto případě zvýšení produkce a zlepšení stavu dobytka. Projekt přispěl k prezentaci realizátora i České rozvojové spolupráce mezi zambijskými i zahraničními partnery i mezi širokou veřejností (záznamy v TV).

Realizátor prokázal, že soustavnou a pravidelnou prací s místními komunitami je možné dosáhnout aplikaci nových zemědělských metod, změnu v přístupu k produkci mléka a celkově zvýšení příjmu malých farmářů.

Realizátor bere výzvy, se kterými se musel potýkat, jako lekce pro další práci v Zambii, ze kterých se může poučit on sám, ale také další organizace a firmy, stejně jako Česká rozvojová agentura.

Přehled zhodnocení plnění projektového záměru, cíle a výstupů

|  | Popis projektu (intervenční logika) | Objektivně ověřitelné ukazatele (indikátory) | Dosažené výsledky | Zhodnocení dosažení indikátorů |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Záměr | Přispět ke zvýšení příjmů malých mléčných farmářů | Zvýšit roční průměr mléčné produkce na krávu. | V suché sezóně došlo k navýšení denní produkce mléka jedné krávy z 1,7 litru na 4,3 litru, tzn. dva a půl krát se zvýšila produkce. Navýšila se produkce mléka též v dešťové sezóně o 25 %. | Indikátor rozvojového záměru splněn. Projekt přispěl ke zvýšení příjmů malých mléčných farmářů. |
| Cíle | Zajištění stabilní a udržitelné produkce krmiva pro mléčný skot u malých farmářů | 75 % z 200 farmářů produkuje dostatečné množství kvalitního krmiva pro svá zvířata. Stabilní produkce mléka u alespoň 60 % farmářů. | 79 % farmářů produkuje vlastní krmivo pro svá zvířata 74,5 % farmářů produkuje mléko v obdobní sucha. | Díky dosažení vlastní produkce pícnin, farmáři krmili (a napájeli) dostatečně svá zvířata v suchém období, ta produkovala dostatečné množství mléka i v období sucha. Produkce mléka v suché sezóně překonala hranici 50 % oproti sezóně dešťové. Oba indikátory naplněny a realizátor naplnil cíle projektu. |
| Výstupy | Rozvinuté kapacity pro produkci pícnin Efektivní a udržitelné využívání zemědělských strojů pro produkci pícnin Zavedený Holistický management půdy a zvířat v 1 komunitě v každé z oblastí Zajištění zdroje vody pro hospodářská zvířata | Nová produkce pícnin farmáři a/nebo kooperativami na alespoň 100 ha Zemědělské stroje jsou výnosné od roku 2017 60 % zvířat zapojeno do HLLM 4 nové vodní zdroje dostupné pro alespoň 40 zvířat (každý) | Nová produkce pícnin na 271 ha (dohromady pro Chomu a Monze, farmáře i kooperativy) Mechanizované služby poskytované kooperativami pro produkci pícnin generují příjem, který minimálně pokrývá náklady na provoz a servis 61,3 % zvířat je zapojeno do denního pasení, 36 % do nočního. Identifikovány vodní zdroje, zpracována analýza. | Nová produkce píce více než 2,5x převyšuje stanovený indikátor. Indikátor dosažen. Pilotní projekt implementace holistického managementu zapojil 61,3 % cíleného počtu zvířat v 6 klusterech. Realizace indikátoru nebyla součástí této veřejné zakázky. |

- Hodnocení aktivit, výstupů, cílů a rozvojového záměru projektu

  - Celkové zhodnocení aktivit a výstupů ve vztahu k plánu aktivit a indikátorům pro výstupy

    - Výstup 1: Zvýšená kapacita pro produkci krmiv

Všechny aktivity v rámci výstupu 1 byly splněny podle plánu a v plném rozsahu. Přispěly tak k dosažení výstupu 1 a naplnění jeho indikátoru: nová produkce krmiva pro skot na minimálně 100 ha cílovými kooperativy/farmáři. Celkově novou produkci indikuje následující tabulka:

| Produkce píce (ha) |  |  |  |  | Nová produkce píce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2017 | 2018 |  |
| Choma | Kooperativa | 0 | 50 | 5 | 5 |
|  | Individuální farmáři | 99 | 224 | 238 | 139 |
| Monze | Kooperativa | 0 | 25 | 25 | 25 |
|  | Individuální farmáři | 62 | 132 | 164 | 102 |
| Celkem |  |  |  |  | 271 |

Výzkum probíhal vždy v lednu a únoru daného roku formou návštěvy jednotlivých farmářů projektovými terénními pracovníky. Toto je období, kdy neprobíhalo mnoho školení pro farmáře, jelikož ti se plně věnovali vlastní produkci. Sběr dat tak byl závislý na dostupnosti farmářů (v některých případech byly na vzdálených polích, či u sousedů atd.), na síle dešťů (spadlý most, nedostupnost i několik týdnů), na schopnostech farmářů odpovědět přesně ale i na individuální zodpovědnosti zaměstnanců. Všech aktivit se účastnil požadovaný počet farmářů, data jsou za všechny sledované roky sesbírána u 126 z nich (2015–2018). Někteří farmáři přestali chodit na tréninky (nemoc, úmrtí, nezájem), jiní přibyli po prvním či druhém roce, jelikož viděli výsledky u svých sousedů. V posledním roce pak projekt přestal pracovat s částí farmářů (již byli velmi pokročilí) a doplnil část míst farmáři novými, kteří z těchto tréninků měli velký přínos. U ostatních farmářů tak je možné sledovat výrazné změny mezi např. 2 a 3. rokem, nebo mezi jejich původním stavem a 4. rokem projektu.

V rámci výstupu 1 probíhala následující školení

- Školení na produkci pícnin

- Školení ve výstavbě prostor pro skladování objemného krmiva

- Školení ve výživě dojného skotu

- Workshopy produkce krmiva pro dojný skot

Farmáři tak dostali celistvou sérii školení, která jim umožnila zavézt, či zvýšit produkci pícnin na svých farmách. V následující tabulce jsou uvedeny počty farmářů, kteří dosáhli dalších dílčích úspěchů.

|  | 2017 |
| --- | --- |
| Siláže | 30 |
| Přístřešek na krmivo | 120 |
| Pravidelné záznamy | 104 |
| Moringa | 99 |
| Vyvážená a dostatečná strava | 124 |

30 farmářů si zřídilo vlastní (či skupinové) siláže, což jim umožnilo uchovávat kvalitní a výživově hodnoté krmivo pro krávy v období sucha. Siláže jsou buď z kukuřce, či z trávy a častěji se vyskytují u farmářů, kteří nezaseli vlastní pícniny (kukuřici produkují všichni, trávu využili přírodní). Přístřešky na krmivo jsou v dobrém stavu u 120 farmářů. Někteří z nich (přibližně ½) již nějaké přístřešky měli, nicméně nesplňovaly potřebné parametry (nebyly zastřešené, nebo naopak zastřešené ale krmivo leželo na zemi). Tito si své přístřešky opravili podle získaných znalostí pro lepší skladování krmiva, přibližně 60 farmářů si postavilo přístřešky nové.

Realizátor kladl velký důraz na dodržování pravidelných záznamů, tzn. aby si farmáři pravidelně vedly záznamy o množství produkovaného mléka, prodejní ceně, nákladech na semena, či balíky sena atd. Nicméně pouze u 104 lze zhodnotit jejich záznamy jako dostatečné. Základní soubor dat byl ovlivněn několika faktory– nepravidelnost záznamů, negramotnost některých farmářů, neodpovědnost (ztráta záznomových knih atd.).

Realizátor v rámci projektu poskytl farmářům bezplatně semena moringy, stromu, který slouží jako nutričně hodnotný doplněk stravy lidem, i zvířatům. Farmáři se naučili, jak moringu pěstovat i využívat pro zvýšení produkce mléka. U 99 farmářů vyrostly v průměru 2-3 stromy u každého. Farmáři hodnotí tuto plodinu pozitivně, přidávají ji (čerstvou/usušenou) do krmiva svým zvířatům.

Kooperativa v Monze zasela moringu, vyrostlo cca 250 stromů, komunita Mutandalike cca 200 stromů, pro komunitní, či kooperativní potřeby. Stromy jsou v průměru 80-100 cm vysoké (zaseto koncem roku 2017).

Důležitým aspektem práce s farmáři byli jednotlivé konzultace, ať už v rámci opakovacích tréninků, či individuálně přímo na farmách. Farmáři velmi ocenili individuální přístup realizátora a zároveň sdílení zkušeností s dalšími farmáři i projektovými terénními pracovníky. Konzultace sloužily jako prostředek pro individuální i skupinovou motivaci farmářů, stejně jako monitoring jejich výsledků.

Nastavení kooperativní produkce probíhalo ve spolupráci s SNV. V prvním roce dodalo SNV semena i hnojiva kooperativám, nicméně procházela mnohými problémy - pozdní sadba, ne úplně vhodná příprava půdy, pozdní sklizeň a výsledky z produkce nebyly nijak příznivé. V druhém roce se zintenzivnila spolupráce všech partnerů a kooperativ a výsledky v Monze již splňovaly minimální požadavky na produkci tohoto typu (výnosnost). V Chomě však díky přetrvávajícím problémům v managmeentu, sklizeň nedopadla dobře. Ve třetím roce v Monze zaseli na 25 ha a předpokládá se o něco vyšší výnosnost než v roce předchozím, neboť část pícnin se v loňském vysemenila. Nicméně v době konce projektu ještě nebyl znám konkrétní počet balíků (nezačali se sklizní). V Chomě raději zaseli jen 5ha, ale kooperativa se zaměřila na správný management, tak aby zvýšili výnosy. Kooperativa se dále zaměřila na získání sena sklizením nadbytečné produkce od farmářů, dokázala již sklidit 7070 balíků sena. Část je uskladněna v kooperativě, část u farmářů. Detailní výsledky kooperativní produkce viz následující tabulka:

|  | Choma |  |  | Monze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 (01-04) | 2016 | 2017 | 2018 (01-04) |
| Počet balíků sklizen z koop. Pole | 870 | 0 | 0 (před sklizní) | 620 | 3320 | 0 (před sklizní) |
| Počet balíků sklizeno kooperativou | NA | 1080 | 7070 | NA | NA | 0 |
| Počet balíků - platba z Monze do Chomy (za pronájem balíkovače) | NA | 810 | NA | NA | -810 | NA |
| Počet prodaných balíků | 870 | 1890 | 670 | 620 | 2510 | 0 |
| Cena za balík sena | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Celkový příjem | 13050 | 28350 | 10050 | 9300 | 37650 | 0 |

Jednou z doplňkových aktivit projektu bylo zavádění systému zprostředkování různých druhů semen pro farmáře. Projekt poskytl kooperativám dopravu a částečně přispěl na nákup semen. Primárním cílem této aktivity bylo nastavení systému, který budou kooperativy replikovat samostatně, nikoli čistý zisk z prodeje semen. Pro zajištění dopravy budou kooperativy muset zvýšit cenu za kg, tak aby jim to pokrylo náklady na transport. Realizátor nepředpokládá, ani nedoporučuje, zvyšovat cenu, aby zůstal kooperativám větší zisk z prodeje semen. Zisk budou kooperativy mít, pokud více farmářů zaseje, sklidí a poskytne nadbytek produkci pro sklizeň kooperativě, následně pak také ze zvýšené produkce mléka, která projde kooperativou. Pro sezónu 2016/2017 si téměř 100 farmářů zakoupilo semena (v průměru 3 kg na farmáře), pro sezónu 2017/18 se počet farmářů pohyboval kolem 60, nicméně průměrně si farmáři pořídili v průměru 7 kg na osobu.

    - Výstup 2: Udržitelné využití zemědělské techniky

Výstup č. 2 se zaměřil na dosažení efektivního a udržitelného využívání zemědělských strojů pro produkci pícnin.

Kooperativy obdržely zemědělské stroje vhodné pro produkcí pícnin – traktor, rozmetač, obracečka, žací stroj, balíkovač, stacionární řezačka, většinu z nich v roce 2015, balíkovače pak v roce 2016. Dodávka zemědělských strojů v takové šíři byla velmi unikátním projektem v jižní provincii, přinesla spoustu pozornosti na český rozvojový projekt a díky nastavení správného managementu a údržby je obecně přijímána jako velmi pozitivní krok směrem ke zvýšení efektivity produkce pícnin pro hospodářská zvířata. Kooperativy převzaly plnou zodpovědnost za řízení a údržbu strojů, hledají možnosti, jak stroje dále využívat, jak stabilizovat či zvýšit zisky. Mechanizované služby poskytované kooperativami pro produkci pícnin generují příjem, který minimálně pokrývá náklady na provoz a servis (bez dodatečných přislíbených náhradních dílů) a to od roku 2017, indikátor výstupu byl tedy naplněn viz tabulka níže.

|  | Choma |  |  | Monze |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 | 2018 (01-04) | 2016 | 2017 | 2018 (01-04) |
| Převod z předchozího roku |  | 5544,5 | 11174,5 |  | 16125 | 915,5 |
| Příjem z pronájmu | 48344,5 | 69730 | 23290 | 61895 | 9590,5 | 12650 |
| Využití na vlastním poli (nefinanční) | 31900 | 29440 | 3260 | 42350 | 5000 | 2500 |
| Náhradní díly a servis placený kooperativou | 12320 | 20300 | 6600 | 19970 | 6000 | 3000 |
| Opravy placené kooperativou | 3480 | 11800 | 14000 | 13800 | 6800 | 12000 |
| Náklady na nové stroje | 15000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plat operátora | 12000 | 12000 | 4000 | 12000 | 12000 | 4000 |
| Celkem výdělek | 5544,5 | 11174,5 | 9864,5 | 16125 | 915,5 | -5434,5 |
| Náhradní díly a servis placený projektem | 18000 | 15190 | 0 | 16850 | 9434 | 0 |
| Opravy placené projektem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 15000 |

Nicméně je zde několik faktorů, které jen nutné zmínit:

- Využívání zemědělských strojů

Z 6 obdržených strojů je jednoznačně nejvýdělečnější traktor a balíkovač. Např. v Chomě již sklidili přes 7000 balíků (produkce na farmách jednotlivých farmářů, kterou kooperativy sklidí – část si ponechá farmář, část získá kooperativa, za pronájem strojů se tedy neplatí). Přestože nemají zisk ze samotného použití mechanizace, výdělek, který lze očekávat prodejem tohoto množství balíků je značný. V Chomě tak využívají plný potenciál balíkovače (na vlastní půdu, pronájem, balíky pro farmáře). V Monze balíkovač využívají primárně pro sklizeň z vlastního pole a pronájem. Další využití se prozatím nedaří, a to z externích důvodů (neovlivnitelných projektem).

Obracečka píce byla jedním ze zemědělských strojů definovaných veřejnou zakázkou jako jeden z dotovaných strojů. Přes snahu realizátora o propagaci obracečky a jejího využití (demonstrace funkčnosti) nebyl tento typ stroje půjčen ani jednou ani v jedné kooperativě, pouze použit na kooperativním poli na žádost realizátora. Přestože obracečka je standardní součástí mechanizačního parku v českých podmínkách, v podmínkách dvou zapojených kooperativ je nevyužitá.

Kooperativa v Chomě si pořídila nový stoj, pluh, do kterého vkládala velké naděje. Nicméně pluh byl využit pouze několikrát, což nepokrylo zatím náklady na jeho koupi. Je k tomu několik důvodů (vládní kampaň na propagaci conservation farming practices, další možnosti, jak připravit půdu za použití tradičních způsobů atd.). Kooperativa tak ne úplně dobře ohodnotila potřeby farmářů a koupila stroj, který je méně využívaný.

- Řízení kooperativy

Obě kooperativy vyměnily vedení, a to na přelomu 2016 a 2017. První polovina roku 2017 byla ve znamení seznamování se s chodem kooperativy a řízením strojů. Po iniciační fázi obě rady pro zemědělské stroje převzaly aktivitu, jejich řízení a údržbu. Současné rady nejsou zdaleka dokonalé, ale jejich aktivita, schopnosti a zodpovědnost jsou velkým příslibem další funkčnosti využívání zemědělských strojů. Nicméně ani jedna nebyla schopná dokončit finanční audit za 2017 a zorganizovat celo-kooperativní setkání farmářů, na kterém se tyto audity představují a volí se nové vedení. Určitá politizace situace v Monze (někteří členové rady berou svou pozici v kooperativě jako předstupeň politické dráhy) a dlouhodobější problémy s účetnictvím v Chomě mohou ovlivnit chod kooperativy (za kterou není realizátor zodpovědný) po skončení projektu.

- Management strojů

Kooperativy v průběhu projektu vytvořily s realizátorem systém managementu strojů, který se skládá z následujících dokumentů (na základě technických i manažerských školení, workshopů, pravidelných setkání):

- popis pracovních pozic (operátor, terénní pracovník), které jsou spojené s mechanizací

- management systém – scházení a odpovědnost rady pro zemědělské strojů vůči radě celé kooperativy, odpovědnosti manažera, předsedy atd.

- rozvrhy údržby, zodpovědnost jednotlivých osob za údržbu, systém nahlašování závad, bezpečnostní opatření v přístřešku

- pravidla vedení záznamů, vedení účetnictví, separátní bankovní účet

- business plány na rok 2017 a 2018

Systém je plně nastaven a funkční od roku 2017. Kooperativy jsou schopné samostatně řídit provoz strojů, kontrolovat pravidelnou údržbu, vést záznamy o využívání strojů, reagovat na nutnost různých oprav. Výsledkem tohoto výstupu je ekonomická udržitelnost využití zemědělské techniky v rozsahu nezbytném pro pokrytí nákladů na provoz a údržbu při předpokládané životnosti zemědělské techniky cca 10 let. Realizátor tak hodnotí dosažený stav za dobrý s potenciálem dlouhodobé udržitelnosti výdělku zemědělských strojů.

V rámci aktivity byly stanoveny další ekonomické výsledky, které by měla kooperativa následovat – akumulovat roční finanční prostředky na účet ve výši minimálně 10 % pořizovací ceny dodané zemědělské techniky v rámci projektu. Pořizovací cena techniky byla 79 000 USD, tzn. že by kooperativy měly uspořit 79000 ZMW ročně po odečtení všech nákladů na provoz, opravy). Momentálně celkové příjmy z pronájmu dosahují maximálně 60 000ZMW. Není tedy v silách kooperativ splnit tuto podmínku danou v aktivitě 2.6. Realizátor nepředpokládá nárůst zisku ze strojů tak, aby tato podmínka byla splněna v nejbližších letech. To vychází i z potenciálu, které půjčování strojů má. Farmáři v daných oblastech se postupně rozvíjí a každoročně můžeme vidět nová jména, která si techniku půjčují, nicméně růst není natolik rapidní. Navíc v Chomě tím, že kooperativa začala balíkovat seno farmářům sama přináší pro malé farmáře službu, kdy půjčení strojů by se jim nevyplatilo, nebo na něj prostě nemají peníze, a naopak jim vyhovuje, že kooperativa sklidí jejich pole, při zisku dostatečného množství balíků.

    - Výstup 3: Zavedený Holistický management půdy a zvířat v 1 komunitě v každé z oblastí

Zavádění holistického managementu bylo úspěšné, do společného holistické denního pasení je zapojeno v dubnu 2018 61,3 % zvířat z maximálního možného počtu, do nočního ustájení pak 37 % z cíleného počtu zvířat. Pilotní fáze zavádění holistického managementu trvala od září 2015–dubna 2018, implementace započala v srpnu 2016. Na každou komunitu byl přidělen 1 hlavní terénní pracovník.

| Cluster | Počet dobytka v celé oblasti | Cílový počet | Počet dobytka - denní pastva |  | Počet dobytka - noční ustájení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | duben 2018 | % | duben 2018 | % |
| Mutandalike cl. | 831 | 250 | 160 | 64 | 50 | 20 |
| Siakayuwa | 599 | 250 | 143 | 57,2 | 86 | 34,4 |
| Ben Mulalu | 914 | 250 | 190 | 76 | 95 | 38 |
| Makala | 689 | 250 | 157 | 62,8 | 101 | 40,4 |
| Nchema | 973 | 250 | 130 | 52 | 120 | 48 |
| Tushomane | 911 | 250 | 140 | 56 | 97 | 38,8 |
| Celkem | 4917 | 1500 | 920 | 61,33 | 549 | 36,6 |

Výběr komunit byl relativně dlouhý proces, který proběhl formou diskuze s provinčními, okresními o místními stakeholdery, mléčnými kooperativami, tradičními vůdci komunit a vesnic, diskuzních skupin v rámci komunit či návštěvy jednotlivých farmářů. Sběr dat pro výběr komunit probíhal simultánně s výběrem farmářů do pícninářské části projektu. Kritéria využita pro výběr nejvhodnějších komunit: podpora vedení komunit a vysoká motivace komunity; dostupnost veterinárních pracovníků; vysoký počet hospodářských zvířat na domácnost, zejména dojeného skotu, dostupnost vody pro napájení skotu, jasné geografické hranice území komunity. Na základě těchto kritérií byly vybrány 2 komunity. V Chomě byla vybrána Mutandalike komunita, přičemž ostatní zkoumané nebyly vhodné z různých důvodů např. v Chomadam a Bwacha převažovaly individuální větší farmáři a komunity nebyly vhodné z hlediska dostupnosti komunitní půdy, komunita v Masopu byla zhodnocena velmi pozitivně, nicméně měla menší počet dobytka na hlavu a horší přístup k vodě než v Mutandalike. Již od počátku se s touto komunitou počítalo jako s další možnou oblastí pro replikaci pilotní fáze. V Monze byla vybrána komunita v Keemba, přičemž komunita vykazovala vysokou motivaci ze strany farmářů i vedení komunit, má největší počet dobytka na počet členů komunity a byla jedním z nejvíce potřebných míst pro obnovu půdy a zúrodňování polí. Tato kritéria převážila fakt, že část komunity má problém s dostupností vodních zdrojů a tradičně berou část svých stád do Kafue plání, kde přečkávají období sucha. Další komunity, které byly zkoumány (Luyaba, Munipaze) měly nižší počet dobytka, nebyly tolik zorganizované a neprojevovaly přílišnou motivaci.

Pilotní implementace holistického managementu byla zpočátku značnou výzvou. Zavádění společného pasení a ustájení dobytka v kultuře, kde množství vlastněného dobytka je známkou bohatství/chudoby, kde tradičně je přítomna velká nedůvěra vůči míšení plemen dobytka a kde dochází ke krádežím, znamenalo poměrně dlouhou fázi diskuzí a příprav před samotnou implementací (září 2015 – červenec 2016). Komunity sestavily vlastní mapy svých oblastí, vlastní strom problémů a řešení, cíle projektu i plán aktivit a odpovědnosti jednotlivých osob v komunitě a také schválili ústavu, kterou odsouhlasil i tradiční vůdce oblastí.

Do samotné implementace se na začátku zapojilo menší množství rodin, což realizátor očekával. Farmáři mají tendence čekat, až uvidí výsledky u svých sousedů, na vlastní oči, teprve poté jsou ochotni se zapojit. Na následující tabulce můžeme vidět, že počet zapojených rodin se od počátku zvedl 2-3 x.

| Cluster | Počet rodin |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2018 |
| Mutandalike cl. | 5 | 14 |
| Siakayuwa | 6 | 13 |
| Ben Mulalu | 5 | 12 |
| Makala | 3 | 13 |
| Nchema | 9 | 18 |
| Tushomane | 6 | 17 |
| Celkem | 34 | 87 |

Výše počtu zapojeného dobytka do programu se v průběhu času měnila:

      - Rozdíl mezi obdobím dešťů a sucha

V období dešťů farmáři raději přivedou krávy ke společnému pasení, jelikož vědí, že krávy budou mít dostatek pastvin i vody. Je to období tradičně zažité jako období pastvy, farmáři tak pasení považují za přirozené. V období sucha nastává několik výzev. Např. tradičně se dobytek v období sucha nepase. Nový pohled na období sucha pasené zvěře zabírá čas, někteří farmáři nedůvěřují, že bude o dobytek dobře postaráno. Dále je specifická situace v Keembě, kde není v některých částech dostatek vody a farmáři posílají svůj dobytek do vzdálených Kafue plání, kde přečkají období sucha a se začátkem dešťů se vracejí zpět do komunity. Z necelých dvou let můžeme odvodit, že s příchodem dešťů se bude počet dobytka zvyšovat, v suché sezóně snižovat.

| Cluster | Počet dobytka – denní pasení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Období dešťů 2016 | Období sucha 2017 | Období dešťů 2017 | Období sucha 2018 |
| Mutandalike cl. | 125 | 117 | 196 | 160 |
| Siakayuwa | 118 | 98 | 143 | 143 |
| Ben Mulalu | 190 | 137 | 221 | 190 |
| Makala | 148 | 130 | 169 | 157 |
| Nchema | 223 | 167 | 298 | 130 |
| Tushomane | 157 | 140 | 159 | 140 |
| Celkem | 961 | 789 | 1186 | 920 |

      - Postupný nárůst počtu zapojeného dobytka

Z uplynulých 2 let můžeme zhodnotit, že dochází ke stálému růstu počtu dobytka v daném typu sezóny v denním pasení. V suché sezóně můžeme sledovat 60% nárůst počtu dobytka oproti srpnu 2016, v dešťové sezóně je nárůst „jen“ 23% (rozdíl můžeme částečně připsat nedokončené třetí sezóně, kdy předpokládáme další nárůst a částečně vyššímu počátečnímu počtu zapojeného dobytka).

| Cluster | Počet dobytka - denní pastva |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Období sucha sezóna |  |  | Období dešťů sezóna |  |
|  | srpen 16 | duben 17 | duben 18 | prosinec 16 | prosinec 17 |
| Mutandalike cl. | 75 | 117 | 160 | 125 | 196 |
| Siakayuwa | 79 | 98 | 143 | 118 | 143 |
| Ben Mulalu | 104 | 137 | 190 | 190 | 221 |
| Makala | 97 | 130 | 157 | 148 | 169 |
| Nchema | 140 | 167 | 130 | 223 | 298 |
| Tushomane | 80 | 140 | 140 | 157 | 159 |
| Celkem | 575 | 789 | 920 | 961 | 1186 |
| % nárůst | 60 |  |  | 23,4 |  |

V následujícím grafu je možné pozorovat průběh nárůstu počtu společně paseného dobytka od srpna 2016 do dubna 2018.

      - Specifika nočního ustájení

Jak je uvedeno v první tabulce tohoto výstupu, noční ustájení nevykazuje tak přesvědčivé výsledky, jako denní pasení. Kulturně je to dáno tím, že ne všichni farmáři jsou ochotni nechat svůj dobytek, který považují za to nejvzácnější, co mají, nechat přes noc s pastevci. Nepovažují to za bezpečné, přestože od začátku projektu nebyla zraněn/ukraden jediný kus dobytka. Druhým důvodem je, že krávy dojí velmi časně ráno, teprve poté je přivedou do společného stáda (pokud by přespávali, museli by pro ně dojít a zase je odvézt). Řešením je dobytek rozdělit na mléčný a nemléčný a ten pak nechávat ve společném ustájení. Bariéra také je, že ne všichni participující farmáři jsou majiteli daného dobytka (většinou rodinní příslušníci ve větších městech). Tito pak neznají systém, nedůvěřují lidem v komunitě (jelikož je neznají) a nechtějí svůj skot nechat přes noc mimo svůj statek.

Nicméně i v případě nočního ustájení dochází k nárůstu počtu dobytka v průběhu času od počátku projektu do konce (s několika výjimkami). Změnou v trendu je pak počet společně ustájeného dobytka v období sucha, kdy se počet v roce 208 snížil oproti roku 2017 o 15 %. Zde můžeme konstatovat, že přítomnost, či naopak nižší přítomnost projektových terénních pracovníků přímo v daných oblastech může ovlivnit snižování počtu dobytka ustájeného v období sucha. Zároveň důvodem může být také snižující se kvalita pohyblivé ohrady (ztracené plaňky, které jsou nahrazeny dřevěnými sloupky, roztrhaný plot, který je potřeba něčím vyplnit), což zvyšuje požadavky na pracovní sílu, při jejím přesunu z míst na místo.

Ve 4 z 6 komunit farmáři šetří do společného fondu, ze kterého se mají platit opravy pohyblivého plotu, či pořizovat nový materiál. Farmáři začali spořit ke konci roku 2017 a komunitně ušetřili kolem 700-800 ZMW. Náklady na potřebné opravy jsou vyčíslené kolem 2000ZMW na komunitu.

| Cluster | Počet dobytka - noční ustájení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | srpen 16 | duben 17 | duben 18 | prosinec 16 | prosinec 17 |
| Mutandalike cl. | 54 | 99 | 50 | 80 | 110 |
| Siakayuwa | 80 | 86 | 86 | 80 | 101 |
| Ben Mulalu | 76 | 104 | 95 | 113 | 137 |
| Makala | 60 | 110 | 101 | 95 | 153 |
| Nchema | 90 | 128 | 120 | 120 | 187 |
| Tushomane | 43 | 84 | 97 | 78 | 138 |
| Celkem | 403 | 611 | 549 | 566 | 826 |
| % nárůst | 36,2 |  |  | 45,9 |  |

      - Výsledky implementace holistického managementu půdy a dobytka

- Zvýšená produkce a příjmy

Přestože počet farmářů, kteří ustájují krávy v mobilních ohradách, je výrazně nižší, než počet farmářů participujících na denním pasení, výsledky zúrodňování půdy jsou velmi příznivé. V následující tabulce jsou uvedena data za rok 2017. Produkce kukuřice se průměrně zvýšila 3-4 násobně oproti předchozím letům. Díky snížení nákladů na produkční vstupy (bez používání hnojiva) farmáři tak mají z produkce větší zisk. Celkově se zlepšuje potravinová bezpečnost participujících farmářů.

| Cluster | Produkce kukuřice |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ha | Tuny | 50kg |
| Mutandalike cl. | 2,66 | 18 | 360 |
| Siakayuwa | 2,6 | 16 | 320 |
| Ben Mulalu | 2,84 | 23 | 460 |
| Makala | 3,15 | 17 | 340 |
| Nchema | 2,7 | 24 | 480 |
| Tushomane | 2,74 | 21 | 420 |
| Celkem | 16,69 | 119 | 2380 |

Součástí školení a meetingů je také předávání znalostí o conservation farming praktikách, rotaci pícnin a plodin, využívání meziplodin pro zvýšení produkce. Mnoho farmářů reportuje produkce dýní, arašídů a různých druhů zeleniny.

Tím, že farmáři nechají svůj dobytek pást v rámci komunitního stáda, nemusejí strávit celé dny s dobytkem, ale mohou tento čas využít na další ekonomicky přínosnou činnost.

- Zlepšené zdraví zvířat

Zapojené komunity vykazují a reportují následující benefity:

- proškolení pastevci včas identifikují potenciální zdravotní problémy zvířat a místní veterinář, či živočichář potenciálně problematický dobytek prohlédne a zahájí léčbu

- časté návštěvy veterináře ke komunitnímu stádu slouží jako vhodná prevence různým nemocem

- zlepšený stav dobytka (dostatek pastvin, dostatečné množství vody) jak vzhledově, tak v produkci mléka

C. Zlepšená produktivita zvířat

- každá komunita reportuje nárůst počtu telat mezi 15-25 kusy (od roku 2016)

- jednotlivý farmáři reportují nárůst produkce mléka u jednotlivých krav

- Dopad na pastviny a životní prostředí

Celkem 475 hektarů půdy bylo zapojeno do projektu. Tato půda sloužila jako pastviny pro hospodářská zvířata. Vhodným seskupením a posouváním dobytka tato půda vykazuje znaky kvalitních pastvin, nedochází k přepásání a pastviny produkují více trávy pro dobytek v dalším roce.

| Cluster | Pastviny |
| --- | --- |
|  | ha |
| Mutandalike cl. | 86 |
| Siakayuwa | 64 |
| Ben Mulalu | 88 |
| Makala | 76 |
| Nchema | 80 |
| Tushomane | 81 |
| Celkem | 475 |

Součástí komunitní spolupráce je shoda na minimalizaci kácení stromů a jejich pálení pro přípravu paliva na vaření. Tradiční lídři v obou oblastech tuto aktivitu významně podporují a uplatňují svou pravomoc při řešení porušování sestavených pravidel.

- Komunitní spolupráce

Zavedení komunitního konceptu pasení dobytka významně pomohlo komunity sblížit. Členové se pravidelně scházejí, řeší společné pasení, ale i další záležitosti komunity. Méně často dochází ke konfliktům v komunitě, a pokud ano, komunita má nastavené procesy, jak je řešit. Zvyšuje se důvěra v rámci komunity, stále více farmářů dává svůj dobytek do komunitního stáda (přestože čísla by mohla být vyšší).

- Propagace konceptu na národní úrovni

Realizátor zorganizoval mezinárodní konferenci o Holistickém managementu, přičemž se jí účastnila necelá stovka participantů z vládního, neziskového i soukromého sektoru, Český velvyslanec v Zambii a několik mezinárodních hostů. Ohlas na konferenci potvrdil obrovský zájem o tento způsob přístupu k zemědělství pro malé farmáře. Projektem vedené komunity tak mohou sloužit jako best practices pro další projekty a aktivity v této oblasti.

    - Výstup 4: Zajištění zdroje vody pro hospodářská zvířata

Výsledkem tohoto výstupu byla identifikace vodních zdrojů v oblasti Choma a Monze pro hospodářská zvířata. Formou studie realizátor, prostřednictvím svého subdodavatele Geotest s.r.o., zhodnotil aktuální stav vodních zdrojů pro napájení skotu s ohledem na počet hospodářských zvířat, zejména skotu, v daných podoblastech projektu. Součástí studie byly konkrétní, podložené a zdůvodněné návrhy na vybudování nových/rekonstrukci stávajících vodních zdrojů, či napajedel včetně zdrojů pro hospodářská zvířata s potenciálem denního napájení pro alespoň 40 ks skotu, a to během celého roku. Návrhy respektovaly místní zvyklosti řešení napájení skotu, ale s ohledem na minimalizaci zdravotních a environmetálních rizik. Zpráva byla předána partnerům projektu i zadavateli zakázky, ČRA v roce 2016.

Realizace stavby vodních zdrojů nebyla součástí této veřejné zakázky.

  - Dosažení cílů projektu ve vztahu k indikátorům pro cíle projektu

Hlavní cíle projektu se zaměřily na zvýšení produkce mléka v suché sezóně a také na produkci krmiva pro mléčný skot. Obou cílů bylo v průběhu projektu dosaženo.

    - Cíl 1: 75 % z 200 farmářů produkuje dostatečné množství kvalitního krmiva pro svá zvířata.

|  | 2015 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Počet farmářů produkující krmivo | % z cílových | Počet farmářů produkující krmivo | % z cílových |
| Choma | 31 | 15.5 | 77 | 38.5 |
| Monze | 27 | 13.5 | 81 | 40.5 |
| Celkem | 58 | 29 | 158 | 79 |

Cíle 1 bylo v průběhu projektu dosaženo, přičemž 79 % farmářů produkuje vlastní krmivo pro svá zvířata. Tato data vycházejí z průzkumu mezi farmáři, jež byli součástí projektu do roku 2017. Zhodnocení, zda farmáři produkují „dostatečné množství“ nejde rozhodnout na základě dat (každé plemeno potřebuje jiné množství krmiva), ale můžeme jej odvodit od faktu, že téměř 75 % farmářů produkuje mléko i v suché sezóně (což z části závisí na dostatečném krmivu). Zároveň 62 % farmářů (124) vhodně krmí svá zvířata, a tedy, že jim poskytuje správnou a vyváženou stravu (např. krmné směsi ap.), což bylo monitorováno projektovými terénními pracovníky.

    - Cíl 2: Stabilní produkce mléka u alespoň 60 % farmářů

| Rok | Suchá sezóna (září - prosinec) |  |  |  | Dešťová sezóna (leden - březen) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Průměrná denní produkce mléka na krávu | Průměrná denní produkce mléka na farmáře | Zahynutá zvířata v důsledku špatného managementu | Počet farmářů produkující mléko v suché sezóně | Průměrná denní produkce mléka na krávu | Průměrná denní produkce mléka na farmáře |
| 2015/2016 | 1.7 | 8.5 | 4 | 78 | 6.5 | 32.5 |
| 2016/2017 | 2.9 | 14.5 | 3 | 127 | 7 | 35 |
| 2017/2018 | 4.3 | 21.5 | 1 | 149 | 8 | 40 |

Cíle 2 byl překonán, jak ukazuje tabulka viz výše. 74,5 % farmářů produkuje mléko také v období sucha 2017 a poměr produkce v období dešťů a sucha se snížil z 3.8 na 1.8. Produkce mléka v průběhu roku překonala hranici 50 % vůči období dešťů.

K tomu přispělo několik faktorů:

- farmáři napájí svůj dobytek pitnou vodou a v dostatečném množství.

- farmáři krmí svůj dobytek v době sucha kvalitním krmivem (pícniny, obiloviny, cereálie) či alespoň přírodní trávou.

- farmáři dodržují základní hygienu zvířat

- farmáři dbají na zdravotní stav svého dobytka a reagují na případné podezření na různé nemoci

  - Přínos k naplnění rozvojového záměru projektu

Rozvojovým záměrem projektu je přispět ke zvýšení příjmů malých mléčných farmářů. Indikátor záměru projektu, tedy zvýšení průměru mléčné produkce na krávu byl splněn, jak ukazuje následující tabulka. Produkce mléka se zvýšila 2,5x v období sucha, v období dešťů pak o 25 %. Dosažení záměru projektu tedy můžeme hodnotit pozitivně, tedy že příjmy farmářů se díky zvýšené průměrné produkci mléka zvýšily.

| Rok | Průměrná denní produkce mléka na krávu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Suchá sezóna (září - prosinec) | Dešťová sezóna (leden - březen) | Počet farmářů produkující mléko v suché sezóně |
| 2015/2016 | 1,7 | 6,5 | 78 |
| 2016/2017 | 2,9 | 7 | 137 |
| 2017/2018 | 4,3 | 8 | 149 |

Farmáři dodávají mléko do mléčných center, mléčných kooperativ, či přímo na místní trhy. Cena za čerstvé mléko v kooperativě se zvýšila v průběhu projektu ze 2,6 na 4,2 ZMW za litr mléka.

V následující tabulce jsou data uvedená za vybrané 3 farmáře a jejich zvýšená produkce mléka v průběhu projektu.

| Jméno | Měsíc | 2016 | 2017 | Nárůst |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Litry mléka |  |  |
| Mweenda Munkombwe | Jan | 723 | 971 | 34,3 |
|  | Feb | 688 | 790 | 14,8 |
|  | March | 518,5 | 522,5 | 0,8 |
|  | April | 738,5 | 660 | -10,6 |
|  | May | 373,5 | 480 | 28,5 |
|  | June | 316 | 523,5 | 65,7 |
|  | July | 202,5 | 398,5 | 96,8 |
|  | August | 314 | 417 | 32,8 |
|  | September | 202,5 | 389 | 92,1 |
|  | October | 498 | 633 | 27,1 |
|  | November | 1780 | 1926 | 8,2 |
|  | December | 1320 | 2245,5 | 70,1 |
|  | total | 7674,5 | 9956 | 29,7 |
| Chifwala Muchindu | Jan | 380 | 477,5 | 25,7 |
|  | Feb | 322 | 590,5 | 83,4 |
|  | April | 319,5 | 405 | 26,8 |
|  | May | 218 | 421,5 | 93,3 |
|  | June | 287 | 433 | 50,9 |
|  | July | 122 | 187 | 53,3 |
|  | August | 185 | 222,5 | 20,3 |
|  | September | 172,5 | 243 | 40,9 |
|  | October | 103,5 | 179 | 72,9 |
|  | November | 293 | 486 | 65,9 |
|  | December | 419,5 | 536,5 | 27,9 |
|  | total | 2822 | 4181,5 | 48,2 |
| Owen Chifwala | Jan | 770 | 890 | 15,6 |
|  | Feb | 916 | 1022 | 11,6 |
|  | March | 510 | 440 | -13,7 |
|  | April | 478,5 | 640 | 33,8 |
|  | May | 319,5 | 510 | 59,6 |
|  | June | 647 | 790 | 22,1 |
|  | July | 489,5 | 518 | 5,8 |
|  | August | 280 | 616 | 120,0 |
|  | September | 356 | 498 | 39,9 |
|  | October | 90 | 136 | 51,1 |
|  | November | 164,4 | 718 | 336,7 |
|  | December | 718 | 1321 | 84,0 |
|  | Total | 5738,9 | 8099 | 41,1 |

- Hodnocení řízení projektu

  - Hodnocení managementu projektu

Řízení projektu je zajišťováno na třech úrovních: hlavní koordinace projektu v České republice, kde probíhá hlavní plánování aktivit a jednotlivých činností hlavním koordinátorem projektu doc. Jindřichem Pavlišem a asistentem koordinátora Ing. Martinem Danzerem. Tito měli na starosti komunikaci s donorskou organizací, plánování, strategické rozhodování a zajištění garance kvality zemědělských výstupů včetně výjezdů kvalitních českých expertů. Finanční management byl zajišťován Ing. Lenkou Ehrenbergerovou a účetním oddělením Mendlovy univerzity.

Koordinace jednotlivých aktivit pak probíhala přímo v Zambii, v Chomě, Monze a Lusace prostřednictvím místního českého koordinátora za subdodavatele Njovu o.p.s. Mgr. Markéty Smrčkové a ředitelky Venduly Tembo. Místní český koordinátor zajišťoval organizaci veškerých aktivit v Zambii, včetně plánování aktivit s vedením kooperativ a s lektory z Afrického holistického centra v Zimbabwe.

Třetí úrovní řízení zajišťovaly samostatné kooperativy, které zodpovídaly za management projektových aktivit ve svých strukturách – ve svém vedení a mezi členskými farmáři, a dále pak vedení jednotlivých komunit, které zodpovídaly za implementaci komunitních aktivit (především v rámci HLLM).

Toto nastavení řízení projektu se velmi osvědčilo. Vedení kooperativ a komunit se podílelo na řízení a implementaci aktivit mezi svými členy, místní koordinátorka udržovala neustálou komunikaci mezi projektovým vedením a partnery projektu a bylo tak možné adaptovat aktivity na vzniklé situace. Změna na pozici koordinátorky neovlivnila chod projektu a koordinace aktivit probíhala efektivně a podle plánů a potřeb.

  - Spolupráce s místními zaměstnanci/zaměstnankyněmi a subdodavateli

Realizátor pracoval s několika subdodavateli. Řešení technických specifikací, výzkumu a identifikace vhodných lokací pro zavedení vodních zdrojů měl na starosti společnost Geotest s.r.o. s hlavním řešitelem Ing. Jaromírem Novákem. Spolupráce byla vždy bezproblémová, jejich častá přítomnost v oblasti především v prvních dvou letech pomohla k identifikování vhodných lokalit.

Koordinaci projektu na místě zajišťovala nezisková organizace Njovu o.p.s. Njovu je v Zambii již mnoho let a jeho zkušenosti se znalostí prostředí, procesů a výzev byla pro projekt naprostou nezbytností. Njovu vždy spolupracovalo ukázkově a zkušenosti, kvalita a nadšení jejích zaměstnanců dopomohlo projektu k jeho skvělým výsledkům. Vzájemná spolupráce realizátora a subdodavatele již byla zhodnocena na několika dalších projektech a je zárukou kvalitních výsledků.

Zajištění kvalitních místním zaměstnanců je výzvou ve většině rozvojových zemích. Skrze subdodavatele proběhlo výběrové řízení na místní zaměstnance, přičemž se kladl důraz na jejich sociální a komunikační schopnosti, a schopnosti pracovat dlouhodobě s komunitami farmářů. Jejich technické a zemědělské znalosti byly dlouhodobě rozvíjeny českými experty, přijíždějícími na plánování/kontrolu projektu. 3 ze 4 místních zaměstnanců se osvědčili ve svých rolích natolik, že jim postupně byli předávány větší pravomoci a odpovědnosti tak, aby se jejich kapacita neustále zvyšovala. Se 2 místními zaměstnanci počítá realizátor i subdodavatel pokračovat ve spolupráci na dalších zemědělských aktivitách obou organizací v Zambii.

  - Hodnocení spolupráce s partnerskými organizacemi a jejich přispění k realizaci projektu

Hlavním vládním partnerem projektu bylo Ministerstvo rybolovu a zvířat, se kterým probíhala pravidelná setkání, především se zástupci Dr. Mwenyou, Dr. Kaomou, Dr. Yambayambou. Na provinční úrovni projekt spolupracoval s provinčním koordinátorem pro zvířata panem Mukumbutou, na okresních úrovních s okresními úředníky Limose Shamvu a Brianem Kazenene. Ministerstvo se aktivně zapojovalo do chodu projektu, jeho pracovníci prováděli pravidelný monitoring aktivit, koordinovalo svá školení pro farmáře s projektem, případně pro projekt zajišťovalo vládní úředníky a experty. Na okresní úrovni byli hlavními partnery Okresní zemědělští koordinátoři (Justin Ngosa, Robert Tembo). Z počátku byly nevyjasněné pravomoci mezi ministerstvem zemědělství a ministerstvem zvířat, nicméně situace se v průběhu realizace vyjasnila a celkově spolupráci hodnotíme velmi pozitivně. Ministerstvo hrálo klíčovou roli při identifikaci projektu, v průběhu projektu při jeho realizaci a následně také při zhodnocování výsledků projektu (schůzky partnerů a evaluace v listopadu 2017, závěrečná konference v březnu 2018).

Projekt byl částečně postaven na spolupráci mléčných kooperativ. Zde došlo k výrazné proměně zapojení jednotlivých kooperativ a jejich přispění k úspěchu projektu. Z počátku bylo v obou kooperativách méně schopné a ochotné vedení, což způsobovalo problémy při realizaci především mechanizačních aktivit. Nicméně po výměně obou rad v kooperativách došlo k výraznému postupu a od roku 2017 obě kooperativy přijaly plnou zodpovědnost za mechanizaci, aktivně řešily vzniklé problémy (oprava balíkovače, údržba traktoru atd.) atd. K dosažení výstupu mechanizace výrazně přispěla právě zmíněná změna na pozici jednotlivých rad, s nimiž realizátor následně intenzivně pracoval a společně naplnili dané cíle.

  - Hodnocení monitoringu projektu

Monitoring ze strany donora probíhal průběžně a na několika úrovních. Realizátor pravidelně odevzdával průběžné zprávy a roční reporty, které byly vždy přijaty bez výraznějších komentářů. ČRA také pravidelně vysílala své experty na fyzický monitoring projektových aktivit a dosahování výstupů (Hynek Ciboch, Kateřina Mannová, Jan Blinka, Petra Mojžíšová). Zjištění při jednotlivých návštěvách byla velmi pozitivního rázu, především zpočátku projekt čerpal také z doporučení ze zpráv z jednotlivých cest, která pomohla projektu posouvat výstupy k úspěšnému plnění. Monitoring ze strany donora hodnotíme jako velmi přínosný.

Vzhledem ke specifikaci projektu – práci na zavádění holistického managementu zvířat a krajiny - probíhal také monitoring ze strany Afrického centra pro holistický management (Simon T. Garykayi, Elias Ncube). Místní projektoví pracovníci a česká koordinátorka byli vyškoleni v HLLM přímo v Zimbabwském centru, následně pak jeho zástupci přijeli 4x na projekt monitorovat progres v jednotlivých komunitách. Jejich návštěvy byly primárně konzultačního charakteru a vždy pomohly projektovým zaměstnancům v dalším posunu aktivit v jednotlivých komunitách. Tyto konzultace byly klíčové pro úspěch zavádění holistického managementu.

- Hodnocení kvality a udržitelnosti projektu v průběhu realizace projektu

  - Podpora projektu ze strany země příjemce

Projekt byl identifikován Ministrem rybolovu a zvířat na základě potřeb daných okresů. Ministerstvo se aktivně zapojovalo do projektu, z národní úrovně proběhly 2 návštěvy cílových kooperativ/komunit při příležitosti dalších aktivit ministerstva. Ministerstvo aktivně podpořilo a spoluorganizovalo, mezinárodní konferenci o Holistickém managementu, která měla velký ohlas mezi participanty, dalšími ministerstvy i partnery ze soukromého sektoru. Ze strany ministerstva také přišel požadavek na pokračování nastartovaných intervencí, především v oblasti produkce pícnin a managementu půdy.

Reprezentanti okresní úrovně se aktivně zapojovali i do praktických tréninků – podle potřeb se účastnili tréninků na management mechanizace, produkce pícnin, holistický management, některé byly přímo vedeni okresními úředníky (např. Limose Shamvu trénovala projektové zaměstnance ve výpočtech na stavění přístřešků a omezení posklizňových ztrát).

V rámci projektu se konaly hromadné schůzky s hlavními partnery a to každých 6 měsíců (červen, listopad). Tyto schůzky se konaly zvlášť pro stakeholdery v Monze a v Chomě, diskutovala se tak především témata relevantní pro daný distrikt. Setkání představila dosažené výsledky za dané období, následovala vždy delší rozprava ohledně plánovaných intervencí, doporučení navržená na schůzkách byla z velké části implementována.

Na závěrečném setkání v listopadu 2017 proběhl kratší workshop o budoucích možných intervencích. Na setkání diskutovali zástupci ministerstva rybolovu a zvířat, ministerstva zemědělství, ministerstva kooperativ, zástupci samostatných kooperativ a některých komunit.

Tradiční vůdci, chief Choma a chieftednes Choongo, se aktivně účastnili aktivit týkajících se zavádění managementu krajiny, posvětili svými podpisy sepsaná pravidla pro fungování komunit, několikrát projektové oblasti navštívili, aby podpořili implementaci projektu. Zástupce chiefdom Choma také přednesl krátkou řeč na závěr konference o holistickém managementu.

  - Vlastnictví projektu příjemci

Farmáři, kteří jsou hlavními příjemci podpory ze strany projektu, byli zapojeni do činností na každé úrovni projektu a jednotlivé činnosti projektu s nimi byly konzultovány – např. forma způsob tréninků, rozvrh setkání, sdílení nákladů na tréninky (např. odpovědnost farmářů za vlastní dopravu) atd. Pro otevřenou participaci farmářů byl velmi důležitý otevřený způsob komunikace mezi nimi a realizátorem, kdy kontakt s farmáři nebyl omezen jen na oficiální plánované aktivity, ale kdykoli se mohli stavit v kanceláři projektu (přímo v mléčné kooperativě), kde mohli u realizátora vyhledat další poradenství. Tato otevřenost přispěla k tomu, že cíloví a členští farmáři nevnímali projekt jako cizí prvek, ale přijali ho jako vlastní aktivitu, která je pro ně vždy otevřená.

Důležitou částí přijetí projektu cílovými skupinami byla častá přítomnost realizátora ve fieldu a přímo na jejich farmách, kde probíhaly pravidelné konzultace s jednotlivými farmáři. Ukázání zájmu přijet a prodiskutovat přímo na farmě výsledky farmáři velice oceňovali.

V prvním roce projektu mohli být farmáři k některým intervencím obezřetní, nicméně od druhého roku projektu již viděli výsledky svého, či sousedova snažení a od roku 2016 můžeme vidět plnou aktivní participaci farmářů při různých projektových činnostech (stavění přístřešku pro sklizeň, stavba siláže atd.). Projekt opakoval daná školení po uplynutí 1 roku. Tato opakovací setkání (kratší, více praktická a zaměřená na sdílení zkušeností) výrazně ovlivnila přijetí daných znalostí (farmáři mohli prodiskutovat důvody, proč se jim něco na/podařilo, sdíleli své úspěchy atd.). Vzhledem ke komunitní sociální struktuře tato společná setkání měla velmi výrazný vliv na úspěšnost farmářů v zavádění získaných znalostí, kdy většina farmářů (viz výsledky) přijala získané znalosti za vlastní a aktivně je implementuje na svých farmách.

Mléčné unie byli v prvních 2 letech (2015 a 2016) téměř paralyzovány díky tehdejšímu vedení. Docházelo ke špatnému managementu celé kooperativy, strojů, kooperativního pole, sběrných center atd. a také ke zneužívání kooperativních financí. Projekt za této situace pracoval s kooperativami primárně na pěstování kooperativní píce, managementu dodaných strojů a poskytování kvalitních semen farmářům. Po nástupu nové rady začaly kooperativy pracovat na vypořádání se s dluhy, následky špatného managementu (rozbitý balíkovač) a samostatně začaly rozvíjet svou další činnost. S koncem projektu jsou zemědělské stroje výdělečné (dokáží pokrýt náklady na provoz a údržbu), mají kvalitně postavený jejich management a údržbu i systém vyúčtování, což je pevný základ pro další zvyšování příjmů ze zemědělských strojů.

Zavádění holistického managementu bylo od počátku postaveno na komunitní participaci. Realizátor vstoupil do komunity jako facilitátor zavádění procesu komunitního pasení. Zpočátku terénní pracovníci trénovali komunitou v jednotlivých aspektech, posléze moderovali rozhodovací proces. Mapování dané oblasti, rozdělení na jednotlivé padoky byly vždy v kompetenci dané komunity, nikoli projektu. Zajištění převzetí vlastnictví jednotlivými komunitami tak bylo součástí celého procesu a můžeme říci, že velmi úspěšně. 6 z 8 komunit aplikuje získané znalosti a dodržuje nastavené procesy bez přispění realizátora.

  - Sociální a kulturní faktory

Z hlediska kulturních faktorů zohledňoval projekt především vazby místního obyvatelstva na chov skotu jako na tradiční způsob jejich obživy. Podporou kulturně přijatelných intervencích a zajištěním udržitelné a stabilní produkce krmiva pro dojný skot projekt zachovával kulturní dědictví a společenské hodnoty místních komunit při zvýšení příjmů jednotlivých rodin.

Farmáři, kteří se projektu aktivně účastnili a aktivně měnili zaběhlé způsoby chovu a krmení dobytka, zpočátku naráželi na nepochopení ze strany svého okolí. Opakování školení, či neustálá práce s komunitou jako skupinou umožnila těmto farmářům sdílet své zkušenosti mezi dalšími aktivními farmáři, kteří jejich snažení podporovali a kteří též zkoušejí nové postupy a vidět tak, že jsou součástí širší skupiny aktivních lidí.

Pozitivní výsledky těchto změn se roznesly mezi okolní farmáře a např. na demonstrace pořádané projektem se přihlásilo velké množství účastníků, kteří od svých sousedů slyšeli o těchto výsledcích. Farmářům, kteří své výsledky prezentovali v rámci demonstrací i jinak, se tak také mění sociální status (z pozice outsidera do pozice znalce, za kterým si ostatní farmáři mohou přijít pro radu).

Důležitým partnerem pro změnu v přístupech je zde také vedení kooperativ, které zcela rozumí nutnosti využívat nové technologie a postupy při chovu dobytka a samotné farmáře nabádalo k aplikaci získaných znalostí (prostřednictvím svého extension officera).

V rámci holistického managementu byla zpočátku nedůvěra, zda tento způsob může fungovat i v jižní provincii. Dlouhodobou a pravidelnou prací s komunitou se však vzájemná nedůvěra farmářů postupně snižovala. Přestože skupina farmářů, jež praktikují společnou pastvu a ustájení, je prozatím v menšině, neustále dochází k nárůstu počtu zapojených rodin do komunitního denního pasení. U této skupiny můžeme pozorovat značnou aktivity, důvěru a snahu o dlouhodobou změnu, což může sloužit jako dobrý základ pro další rozšiřování konceptu, který v rámci pilotního spuštění prokázal, že komunitní spolupráce na managementu půdy a dobytka může fungovat i v tradičních společnostech, kde vlastnictví dobytka je rodinnou pýchou. Podpora tradičních vůdců i jednotlivých lídrů komunit je pozitivním znamením pro zapojení více členů komunit do společné organizace dobytka.

  - Rovný přístup k mužům a ženám

Participace dostatečného množství žen v rámci všech aktivit bylo důležitou součástí projektu. Zastoupení ženského pohlaví je v rámci chovatelství skotu v Zambii poměrně vysoké -například v jednom z cílových regionů, Choma, byl počet navštívených farmářů a farmářek při identifikační misi téměř stejný. V rámci školení pro farmáře se účast žen pohybuje cca na 40 %. Došlo však ke snížení počtu žen, které jen „zastupují na školeních své manžele“. Se získanými znalostmi ze školení, které pak v domácnosti implementovali, došlo ke zlepšení postavení těchto žen – kdy přináší do domácnosti znalosti a zkušenosti. Obecně farmářky jsou jedny z nejvíce aktivních účastníků školení i při implementaci znalostí.

Ženy jsou v jižní provincii běžně členkami dozorčích rad, vedení komunit, většinou však na nižších pozicích (sekretářka, zapisovatelka, členka). Pouze výjimečně jsou na pozici předsedů, či místopředsedů. V Chomě i Monze mléčných kooperativách došlo od roku 2017 k výrazné změně, obě kooperativy zaměstnaly na pozici manažera ženy. Obě mají dlouholeté zkušenosti s mléčnou produkcí, produkcí pícnin a vedením větších farem. Můžeme říci, že kooperativám se daří mnohem lépe i díky těmto dvěma ženám na významných pozicích manažera mléčné unie.

Při implementaci holistického managementu se pracovníci snaží o genderovou vyváženost a podporují zapojení žen nejen při setkáních, ale také ve vedení komunit (rady pro pastvu, monitoring atd.). Přestože woman-led households je velmi rozšířený stav v oblasti, ženy stále tvoří menší procento počtu farmářů, kteří běžně docházejí na komunitní schůzky HLLM, a tvoří menšinu ve vedení daných komunit.

  - Vhodná technologie

Předávané know-how, stejně tak jednotlivá témata školení vycházela vždy vstříc identifikovaným potřebám příjemců projektu. Veškeré informace předávané implementátorem projektu jsou vždy přizpůsobeny místním podmínkám. Výběr vhodných pícnin a také techniky proběhl na základě průzkumu místních podmínek, trhu a také vychází ze zkušeností a návrhů samotných členů unií. Informace poskytnuté na školeních českými experty pro místní facilitátory jsou vždy transformované do podoby, které budou místní rozumět (zjednodušené prezentace, výukové manuály jako letáky atd.) a poskládány tak, aby docházelo ke střídání aktivit (teorie a praxe).

Dodaná zemědělská technika byla vybrána na základě požadavků zadavatele projektu (ČRA). V průběhu projektu realizátor pracoval s kooperativami i farmáři na plném pochopení užitečnosti veškeré dodané techniky, na čemž závisela míra využívání jednotlivých strojů. I přes snahy realizátora o propagaci obracečky píce, nebyl tento typ stroje ani jednou zapůjčen farmáři. V podmínkách Zambie není o tento typ stroje zájem a farmáři nejsou ochotni za ni platit. Všechny ostatní stroje byly využívány dostatečně rovnoměrně.

Při předávání znalostí i poskytování materiálního vybavení byl vždy brán ohled na místní podmínky (např. dodávka strojů, ke kterým je dostupný servis, dodávka semen, které jsou vhodné pro jižní provincii atp.)

Při implementaci HLLM se vychází ze školení a instrukcí od lektorů z Afrického Holistického Centra. Všichni pracovníci byli proškoleni přímo v Zimbabwe a obdrželi přehledné a detailní manuály, jak s komunitou pracovat. Tyto informace pak byly zjednodušeny a upraveny na místní podmínky. Vzhledem k blízkosti centra k místu realizace projektu (velmi podobné geologické a geografické podmínky) i faktu, že tento koncept byl vytvořen na základě zkušeností z afrických zemích, byly provedeny jen menší zásahy do manuálů a tréninkových materiálů.

  - Dopady na životní prostředí

Realizace projektu nevytvořila žádný negativní tlak na životní prostředí (i přes zvýšení zemědělské produkce), ale naopak měla výrazně pozitivní vliv na krajinu a půdu. V rámci všech aktivity byly vždy diskutovány také dopady na životní prostředí, vždy byla vybrána varianta/doporučení, které jej nezatěžuje nebo přímo naopak pozitivně ovlivňuje.

Realizátor a kooperativy nastavili systém využívání zemědělské techniky tak, aby byl co nejvíce efektivní a spotřeboval co nejméně paliva, pracuje s techniky, jak správně a efektivně udržovat stroje (palivo atd.). Tímto způsobem bude projekt dlouhodobě podporovat snižování negativních vlivů nové zemědělské produkce na místní životní prostředí.

Při implementaci HLLM jsou prakticky využívány jen přírodní zdroje, jimiž je dobytek a další hospodářská zvířata, která jsou využívána ke kultivaci a obnově životního prostředí a vodních zdrojů. Zároveň vznikají pole, která jsou prokypřená a prohnojená, což je naprosto ekologická varianta zemědělství v praxi. Projekt tak aktivně podporuje ekologické zemědělství a přispívá k obnovení přírodních zdrojů přírodními prostředky.

Díky zajištění principů trvale udržitelného rozvoje zemědělství (conservation farming, používání meziplodin, nebo rotace pícnin, či vhodného pastevního managementu) se v cílové oblasti snížil environmentální tlak na krajinu způsobovaný zemědělstvím.

  - Ekonomická a finanční životaschopnost projektu

Vytvoření ekonomické stability a dlouhodobé udržitelnosti projektových aktivit i po odchodu realizátora bylo jednou z hlavních podmínek průběhu celého projektu a tvořilo hlavní ideu při plánování veškerých projektových aktivit.

Ekonomická soběstačnost a udržitelnosti se projevuje následovně:

- Aplikace získaných znalostí a nových metod

Farmáři přijali nové znalosti a metody produkce pícnin za své a bez přispění projektu pokračují v jejich pěstění, mixování směsí a správnému krmení svého dobytka. Zvýšené příjmy z produkce mléka a zlepšený stav dobytka tak budou nadále motivací pro ně samotné pokračovat v zavedených praktikách.

- Ekonomicky udržitelný management zemědělských strojů

S koncem projektu vytváří zemědělské stroje dostatečné příjmy na pokrytí nákladů na provoz a údržbu. V roce 2018 se obě kooperativy zbavily většiny dluhů a mohou se tak plně věnovat rozvoji své mechanizace – fyzicky nákup dalších strojů, pravidelná ůdržba) i marketingově (půjčování strojů, propagace).

- Vlastní produkce krmiva

Kooperativy produkují méně krmiva, než jsou požadavky farmářů z celých regionů). Kooperativy mají schopnosti a možnosti, jak produkovat stále více pícnin a prodávat je farmářům za přijatelnou cenu, která jim bude dlouhodobě generovat zisk, farmářům pomůže dokrmovat krávy, které pak budou mít více mléka, které farmáři opět přinesou do mléčné kooperativy.

- Zvýšená produkce na zúrodněných polích

Noční ustájení dobytka v přenosných plotech se prokázalo jako velmi účinná metoda zúrodňování vlastních produkčních polí. Nejen participující farmáři vidí ohromné výsledky (až 5x větší produkce). Některé kulturní faktory však omezují rozšíření společného nocování mezi další farmáře a více tak budou tyto výsledky záviset na individuální snaze jednotlivých farmářů.

K ekonomické soběstačnosti a udržitelnosti projektu přispěly i tyto kroky:

- Realizátor od počátku informoval partnery, že kromě zemědělské techniky a posuvných plotů pro komunitní pasení, nebude poskytovat farmářům žádné přímé vklady, například v podobě hnojiva, stavebních materiálů na přístřešky, či žádné finanční prostředky atd. Celý systém projektu byl tedy nastaven tak, aby veškeré vklady do produkce pícnin pocházely od samotných farmářů vytvořením dostupného systému, a farmáři se tak nestali závislí na externí materiální pomoci, kterou po skončení projektu nebudou mít k dispozici.

- Realizátor dojednával zvýhodněné nabídky od dodavatelů (např. semena pícnin, trav, obilovin) a nastavil funkční systém zprostředkování tak, aby po jeho odchodu měli farmáři nadále přístup k těmto nabídkám (rhodes grass, pigeon pea). Systém funguje na bázi, že kooperativa zajistí různá semena a farmáři si je mohou nakoupit přímo v ní a splácet mohou formou dodávky mléka. Takto jsou farmářům jsou poskytovány různé další služby skrze kooperativy – i např. zapůjčení strojů.

- Realizátor neposkytoval farmářům ani vedení kooperativ žádnou finanční odměnu za participaci na projektových aktivitách (což je ještě stále častým jevem u některých jiných zahraničních partnerů) a hlavní „odměnou“ tak byly znalosti a zkušenosti, které farmáři získali. Tím realizátor omezil fenomén „participace pro participaci“ a na školení farmáři chodili, jelikož chtěli získat další informace, rady a konzultace. Úspěšnost tohoto přístupu dokazuje stále vysoká účast farmářů na školení (kolem 80 a více procentní účast).

- Realizátor požadoval, aby byly náklady na tréninky rozděleny mezi realizátora a příjemce. Farmářům bylo poskytnuto občerstvení, materiály a psací potřeby, farmáři/komunit/kooperativy přispěly poskytnutím prostor pro výuku, farmáři si zajišťovali vlastní transport na místo školení. V případě praktické ukázky ve vzdálenějších oblastech, projekt poskytli transport v rámci tréninku. V rámci komunitních setkání holistického managementu navíc komunity zajišťovaly část svého občerstvení. Tento přístup pomohl vyvolat u farmářů a komunit pocit vlastnictví a zodpovědnosti, za dané aktivity.

  - Management a organizace

Řízení projektu je zajišťováno na třech úrovních: hlavní koordinace projektu v České republice, kde probíhá hlavní plánování aktivit a jednotlivých činností hlavním koordinátorem projektu (komunikace s donorskou organizací, plánování, strategické rozhodování a zajištění garance kvality zemědělských výstupů včetně výjezdů kvalitních českých expertů, finanční management).

Koordinace jednotlivých aktivit pak probíhala přímo v Zambii, v Chomě, Monze a Lusace prostřednictvím místního českého koordinátora za subdodavatele Njovu o.p.s. Místní český koordinátor zajišťoval organizaci veškerých aktivit v Zambii, včetně plánování aktivit s vedením kooperativ a s lektory z Afrického holistického centra v Zimbabwe.

Třetí úrovní řízení zajišťovaly samostatné kooperativy, které zodpovídaly za management projektových aktivit ve svých strukturách – ve svém vedení a mezi členskými farmáři, a dále pak vedení jednotlivých komunit, které zodpovídaly za implementaci komunitních aktivit (především v rámci HLLM). V partnerských kooperativách se projektu věnují manažeři a tzv. extension/field officer, který v kooperativách slouží pro práci s členskými farmáři.

Realizátor pracoval spolu s vedením kooperativ a vedením komunit na zvýšení kapacit v managementu, takže nastavené aktivity a dosažené výstupy budou schopni udržet sami bez nutnosti dalšího managementu z vnějšku.

- Hodnocení projektu z hlediska relevance, efektivnosti, efektivity a udržitelnosti

  - Relevance

Projekt započal v Zambii v roce 2014 a byl navázán na národní i provinční plány rozvoje zemědělství a chovu zvířat. V rámci Národní zemědělské strategie (National Agricultural policy 2004-2015) byl cílem v sektoru zemědělství „usnadnit a podpořit rozvoj udržitelného a konkurenceschopného zemědělského sektoru, který zajistí potravinovou bezpečnost na národní úrovni i úrovni jednotlivých domácností a bude maximalizovat podíl sektoru na HDP“.  Cílem vládní politiky v sub-sektoru chovu hospodářských zvířat bylo zvýšit produkci s přihlédnutím k udržitelnosti a také podpořit tržní uplatnění jak hospodářských zvířat, tak i živočišných produktů, a přispět tak k potravinové bezpečnosti a růstu příjmů.

Jako hlavní omezující faktory byli v této strategii identifikovány především:

- nedostatek krmiva a vody pro zvířata

- nekvalitní praktiky a management chovu

- nedostatečná tržní infrastruktura, absence dostatečného výzkumu

- častý výskyt nemocí zvířat, nedostatečný přístup k veterinárním léčivům a jejich vysoká cena

- neadekvátní rozšiřování chovu a plemen

Projekt svým záměrem, cíli i výstupy plně obkresloval tuto národní strategii: jeho hlavními cílem bylo zajistit stabilní a udržitelnou produkci krmiva pro dojný skot u drobných farmářů. Ke splnění tohoto cíle vedlo splnění výstupů, které jsou plně v souladu s národní strategií:

- rozvinutí kapacit pro produkci pícnin

- efektivní a udržitelné využívání zemědělských strojů pro produkci pícnin

- zavedený management půdy a zvířat

- Zajištění zdroje vody pro hospodářská zvířata

Relevance intervence daného projektu zůstává aktuální a je v souladu též i s novou strategií pro léta 2017 – 2021 (7 Národní rozvojový plán), kdy v popředí stojí cíl zlepšit management vodních zdrojů a přístup k pitné vodě a také diverzifikace zemědělské produkce a její zaměření na export prostřednictvím zvýšení produktivity a produkce, podpora malých farmářů, rozvoj kooperativ a dalších skupin farmářů různého typu, podpora zlepšování plemen dobytka skrze vytváření chovných stanic, diverzifikace živočišné produkce, podpora mechanizace produkce pícnin.

Projekt navazoval na dlouhodobou práci České rozvojové spolupráce se Zambií v oblasti zemědělství, v posledních letech především podpory zvýšení dostupnosti lokální produkce inseminačních dávek a služeb v oblasti umělé inseminace skotu a podpora obnovy genofondu místních plemen. K úspěšnému zavedení chovu skotu je potřeba zavést správný management pastvy a zajistit dostatek kvalitního krmiva po celý rok. A tento projekt tak na předchozí aktivity přímo navazoval a podporuje udržitelné hospodaření drobných farmářů.

Projekt je nadále relevantní I vzhledem k nové strategii České rozvojové spolupráce se Zambií na léta 2018 – 2023, jejímž cílem je “je přivést Zambii ke statusu země se středním příjmem do roku 2030 a vybudovat v zemi diverzifikovanou ekonomiku nezávislou na rozvojové pomoci“ skrze „intenzifikaci a diverzifikaci zemědělské produkce, zavedením integrovaného faremního přístupu s provázáním rostlinné a živočišné produkce a to s maximálním využitím faremních zdrojů, nicméně s šetrným ohledem na dostupné přírodní zdroje a zohledňující i sociální aspekty rozvoje venkova“.

V jižní provincii je značné množství různých rozvojových projektů. V oblasti podpory mléčné produkce to pak je především SNV, podporováno z GIZ prostředků, a Agriterra podporována přímo holandskou vládou a též zapojena do projektu GIZ. SNV´s projekt (2016 – 2017) spolupracoval s 8 většími kooperativami v jižní provincii, včetně Choma a Monze. Realizátor koordinoval svou činnost s SNV v daných dvou oblastech, oba partneři např. spolupracovali při organizaci pícninářského tréninku v roce 2017, realizátor informoval SNV o aktivitách s farmáři, tak aby nedocházelo k duplikaci, či překrytí termínů, či obsahu. SNV bylo vždy pozváno na setkání s hlavními partnery, realizátor se účastnil čtvrtletních plánovacích setkání SNV.

S dalšími aktéry v jižní provinci realizátor založil Dairy Stakeholder meeting in Southern Province, což je pravidelné setkání (každé 2 měsíce) partnerů pracujících v Jižní provincii na mléčné produkci, či s mléčnými kooperativami (ministerstvo rybolovu a zvířat, GIZ, SNV, Agriterra, ZDT, Mendlova univerzita/Njovu a další na pozvání). Cílem je koordinace aktivit jednotlivých partnerů.

Realizátor vždy spolupracoval se všemi partnery otevřeně a sděloval své plány, koordinoval aktivity a události. Většina partnerů postupovala stejně, pouze ze strany SNV byla aktivní spolupráce spíše omezená (např. poskytli velmi omezené informace o navazujícím projektu 2018 – 2019).

  - Efektivnost

Dosažení výstupů (zvýšení kapacit v produkci pícnin, zpřístupnění mechanizace pro její efektivní produkci, zúrodňování půdy při současné rehabilitaci pastvin) přispělo k naplnění rozvojového záměru projektu. Logiku projektu tak můžeme hodnotit převážně pozitivně.

Zvolená strategie, tedy dlouhodobá, pravidelná a osobní práce s farmáři, komunitami a kooperativami, prokázala svou efektivitu a byla jedním z hlavních faktorů úspěšnosti jednotlivých intervencí a přispěla k dosažení cílů a projektového záměru.

Veřejná zakázka však jasně definovala posloupnost jednotlivých aktivit a výstupů. Z hlediska potřebnosti vodních zdrojů v oblastech intervence realizátor hodnotí zapojení výstavby/rekonstrukce vodních zdrojů v poslední fázi projektu jako ne úplně vhodné. Vhodnější strategií by byla posloupnost obrácená – v první fázi identifikovat vodní stroje, provést jejich výstavbu a v jejím průběhu školit farmáře a komunity v jednotlivých aktivitách, tak aby byl efekt školení výraznější. Nicméně i přes výzvy s dostupností vody pro hospodářská zvířata projekt jednoznačně splnil cíle i výstupy a jejich indikátory.

Záměr projektu - přispět ke zvýšení příjmů malých mléčných farmářů, i jeho indikátor - zvýšit roční průměr mléčné produkce na krávu byly stanoveny přiměřeně délce projektu, poskytnutých prostředků i kformě intervencí. Realizátor tak dosáhl záměru projektu (viz tabulka zhodnocení plnění indikátorů). Cíl projektu, tedy zajištění stabilní a udržitelné produkce krmiva pro mléčný skot u malých farmářů, byl taktéž stanoven přiměřeně s ohledem na řešené problémy. Indikátory stanoveného cíle, 75 % z 200 farmářů produkuje dostatečné množství kvalitního krmiva pro svá zvířata a stabilní produkce mléka u alespoň 60 % farmářů, nejsou úplně jednoznačné („dostatečné množství“, „stabilní produkce“). Realizátor po diskuzi se zástupci ČRA hodnotí procento farmářů kteří produkují píci na svých polích pro svá zvířata (následně pak kombinuje s inormacemi o počtu zahynutých krav v důsledku hladu/žízně, či zvyšujícíc se produkcí mléka jako vedlejší indikátor, zda jsou vhodně krmeny). Stabilní produkce je pak hodnocena, zda farmáři produkují mléko celeročně (oproti předchozím letům s výpadky v říjnu a listopadu) a zda se rozdíly mezi dešťovou a suchou sezónou snížily.

Předpoklady pro splnění výstupů a cíle projektu byly realizátorem stanoveny vhodně, poptávka po mléku se neustále zvyšuje, bezpečností a politická situace v Zambii zůstala i nadále pro realizaci rozvojových projektů příznivá. Jeden z předpokladů, spolupráce kooperativ a dalších partnerů dle domluvy, byla částo problematická - spolupráce kooperativ nebyla vždy příkladná, především v prvních letech projektu kooperativy přiliš nespolupracovaly na správném managementu zemědělské techniky, přestože byla s kooperativami sepsána závazná dohoda. Nicméně projekt zapojoval kooperativy do veškerých rozhodovacích procesů v rámci mechanizační části projektu a pečlivou a pravidelnou spoluprací (a díky výměně rad) bylo možné zlepšit spolupráci a hodnotit ji v posledním roce a půl jako dobrou.

Rizikem pro splnění projektu mohl být nezájem ze strany cílových a klíčových farmářů, či nespolelivost cílových skupin. Nicméně realizátor zajistil eliminaci tohoto rizika tím, že zapojil místních a tradiční partnery a úřady, zapojil místní zaměstnance pro vedení tréninků a meetingů, zavedl praktické ukázky na úspěšných farmách, na kterých si mohla cílová skupina prohlédnout plánované výsledky projektu atd.

Cílové skupiny pocházejí z komunit, které provádějí stejný způsob zemědělství po mnoho generací, a tato činnnost jim zaručuje sice nízký a nedostatečný, zato očekávatelný a jistý příjem. Změna jejich zavedených metod pro ně znamená vzdát se části svého jistého příjmu a přijmout teorii realizátora. Realizátor mitigoval toto riziko postupným zaváděním novéých metod, postupnou implementací jednotlivých kroků. Cílová skupina tedy postupně sledovala změny, které nastaly na jejich farmách, v produkci mléka, dívala se na změny jako pozitivní, bez strachu ze ztráty celé úrody.

Rizika spojená s využíváním zemědělské techniky realizátor pozorně sledoval a v případě potřeby zsahoval skrze místního koordinátora. Realizátor nezaznamenal zvýšenou poruchovost strojů (poruchy byly v důsledku nesprávného zacházení se stroji, či jejich údržbou), ani problémy s technicko-provozní dokumentací, či záruční servis atd. Byl k dispozici a využíván bez problémů. Nižší kompetence pro řízení a údržbu strojů realizátor postupně zvyšoval skrze pravidelné tréninky operátorů i managementu.

  - Efektivita

Projektové náklady byl vždy vynakládány na jednotlivé aktivity a výstupy tak, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků za přiměřenou cenu.

| Výstup projektu/Kapitoly | Zahrnuté náklady | % Podíl z nákladů projektu |
| --- | --- | --- |
| Management a expertízy | Osobní náklady na projektové zaměstnance, management, experty atd. | 25% |
| Řízení, organizace a propagace | Pronájem prostor, transport a náklady na dopravní prostředky, kancelářské potřeby, propagační cedule a letáky, výukové materiály | 15% |
| Výstup 1: Zvýšené kapacity v produkci pícnin | Tréninky v produkci pícnin, managementu skotu, stavění přístřešků (včetně opakovacích a navazujících školení) | 13% |
| Výstup 2: Mechanizace | Dodávka strojů a náhradních dílů, práce s kooperativou | 25% |
| Výstup 3: Holistický management | Dodávka přenosných plotů, práce s komunitami, konference | 14% |
| Výstup 4: Identifikace vodních zdrojů | Expertní zajištění analýzy vodních zdrojů | 8% |

Největší devízou projektu byl skvělý expertní tým ze strany realizátora. Experti plně zaškolili projektové zaměstnance, kteří tak mohli kvalitně předávat znalosti a zkušenosti cílovým farmářům a komunitám. Pravidelně také monitorovali dosažené úspěchy, kontrolovali kvalitu předávaných informací. Náklady na samotné tréninky, meetingy a workshopy nebyly výrazné, neboť farmáři se částečně podíleli na jejich organizaci (viz ekonomická udržitelnost projektu). Nejdůležitější na dosažení udržitelnosti výstupů je konstantní práce s jednotlivci i skupinami. Časté návštěvy komunit i farmářů, konzultace a monitoring tak měly přímé náklady na transport, nikoli na samotné tréninky - projekt nedával žádné finance za účast na školeních. Vyšší procento nákladů se také zaměřilo na mechanizaci - dodávka strojů a náhradních dílů. Následná práce s kooperativami pak nevyžadovala zvýšené finanční náklady. Celkově byly vynaložené náklady poměrně rozděleny mezi jednotlivé výstupy a byla adekvátní požadovaným výstupům (indikátory naplněny).

  - Udržitelnost

Udržitelnost výstupů byla jednou z hlavních podmínek průběhu celého projektu a tvořil hlavní ideu při plánování veškerých projektových aktivit. Interní logika projektu, tedy propojení produkce píce, poskytování dílčích služeb farmářům (seno, semena, stroje), správného managementu skotu a zpřístupnění vodního zdroje se prokázala jako funkční pro udržení výsledků projektu i po jeho zakončení.

Udržitelnost výstupů je zajištěna díky (částečně se tato kapitola překrývá s kapitolou ekonomická soběstačnost a udržitelnost projektu, více k jednotlivým bodům viz příslušná kapitola).

- Aplikace získaných znalostí a nových metod

- Udržitelný management zemědělských strojů

- Vlastní produkce krmiva

- Zvýšená produkce na zúrodněných polích

- Nastavený funkční systém zprostředkování služeb

Politická podpora projektu byla ze strany partnerských institucí, především Ministerstva rybolovu a zvířat, více než jednoznačná. Místní i okresní pracovníci byli plně informování o daných intervencích, často přímo aktivně zapojeni a výsledku projektu hodnotí velmi pozitivně. Lze proto předpokládat, že pokračující podporu daným intervencím a novým metodám zavedeným v rámci projektu i po jeho zakončení, a to formou monitoringu, či dalších školení a konzultací. Ministerstvo má dostatečnou kapacitu pro tuto formu další podpory. Finanční podporu se ze strany ministerstva realizátor po skončení projektu neočekává.

- Závěry a doporučení

  - Doporučení pro realizaci dalších projektů ZRS ČR v zemi příjemce

Na základě tohoto projektu a zkušenosti realizátora a subdodavatele v Zambii můžeme identifikovat následující doporučení pro další fungování projektů a české rozvojové pomoci obecně v Zambii:

- Práce s komunitou

Zvolená strategie, tedy dlouhodobá, pravidelná a osobní práce s farmáři, komunitami a kooperativami, prokázala svou efektivitu a byla jedním z hlavních faktorů úspěšnosti jednotlivých intervencí a přispěla k dosažení cílů a projektového záměru. Můžeme proto důslednou práci s komunitou doporučit jako jeden zhlavních faktorů pro další projekty v Zambii.

- Důsledná komunikace s ministerstvy na všech úrovních

Ministerstva by měla být do projektu zapojena do realizace i monitoringu projektu. V rámci ukončeného projektu byl kladen důraz na monitorovací roli ministerstev, která byla nezbytná. Pro budoucí projekty doporučujeme také zajistit jejich zapojení do samotné realizace projektových aktivit (rozšíření znalostí, zlepšení udržitelnosti). Aby projektu nevznikly přílišné náklady na zapojení ministerských úředníků (transport – benzín, diety atd.), je potřeba dojednat formu spolupráce na začátku projektu.

- Zapojení tradičních struktur

Především v oblastech intervence, které mění zaběhlé způsoby zemědělské produkce je naprostou nezbytností zapojení místních tradičních struktur. V případě tohtoto projektu, tradiční lídři – chiefs, mnohokrát v komunitě podporovaly její zapojení, vzájemnou spolupráci pro dosažení cílů. I tematicky, musí být tradiční lídři dobře seznámeni s novým konceptem, aby pomáhali projektu jej ve své oblasti prosadit.

- Navázání projektu na místní partnery

Projekty by měly vždy být navázány na místní partnery, ať už vládní nebo soukromé. Nicméně je v takovém případě potřeba počítat s faktem, že jakmile jsou za některé aktivity zodpovědní místní partneři, je těžké spolupracovat na úrovni, jakou by realizátor potřeboval ke splnění výstupů. Je tedy potřeba důkladně promyslet, do jaké míry projektové výstupy mohou být na aktivitě místního partnera závislé a do jaké míry mohou vstoupit do tohoto hodnocení externí faktory neovlivnitelné realizátorem.

  - Doporučení pro realizaci podobně zaměřených projektů v dalších zemích ZRS ČR

- Práce s komunitou příjemců

Práce s komunitou je naprostou nezbytností také pro další projekty, i mimo Zambii. Dlouhodobá, pravidelná a osobní práce s farmáři, komunitami a kooperativami, pomůže změnit přístup farmářů k novým metodám, dokáže přivézt komunity ke spolupráci a umožní intervencím přetrvat i po skončení projektu. Můžeme proto důslednou práci s komunitou doporučit jako jeden zhlavních faktorů pro další projekty ve všechn zemích.

- Podmíněnost do/předávky zemědělských strojů

Na základě zkušeností realizátor doporučeje v případě dodávky zemědělských strojů nastavit příjemci určité podmínky. Např. Nejprve proběhne dodávka jen části strojů a pouze pokud se s nimi příjemce naučí zacházet správně, porběhne dodávka zbývajících. Alternativně se také může příjemce pomoci finančně podílet na dodávce (v rámci jejich možností). Školení na mangement a údržbu by také mělo proběhnout před dodávkou samotných strojů, tedy aby všechny strany přesně věděly, jaká je jejich odpovědnost.

- Logika projektů zahrnujících vodní zdroje

Projekty, které kombinují zajištění vodních zdrojů s dalšími aktivitami (např. zemědělskými), by podle realizátora měly v první fázi identifikovat vodní stroje, provést jejich výstavbu a v jejím průběhu školit farmáře a komunity v jednotlivých aktivitách, které na dostupnost vody navazují, či jsou na ni přímo závislé při implementaci. Obrácený postup může snížit výsledky intervencí.

Ministry of Agriculture and Cooperatives.  National Agricultural Policy 2004 - 2015. Zambia. 2004. s. 6.

Program rozvojové spolupráce, Zambie 2018-2023, str. 10.