## Instrukce k vyplnění
INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ ČASOVÉHO HARMONOGRAMU REALIZACE PROJEKTU
Prosím vyplňte harmonogram na celou dobu realizace projektu s využitím Přílohy 7 výzvy - Povinné parametry projektu - výstupy, aktivity, indikátory, zdroje ověření a časový rámec
V harmonogramu je barevně zaznačeno trvání všech aktivit realizace a nejzazší termíny pro jednotlivé dílčí aktivity dle Přílohy 7
Pokud bude v žádosti přidán další výsledek u některé z aktivit (např. 3.4 dle zadání výzvy), žadatel jej zahrne do harmonogramu tím, že příslušná pole na řádku „dílčí milníky aktivity“ označí barvou podle vzoru použitého u ostatních aktivit
1) Do příslučného pole u každé aktivity doplňte předpokládanou cenu (v Kč bez DPH). Cena musí odpovídat reálnému odhadu a být v souladu s rozpočtem projektu.
2) U jednotlivých aktivit uveďte počet pracovních dní strávený technickou asistencí (TA) odborně garantujcíí osoby v místě realizace (Zambie). Vyplňte počet pracovních dní této osoby v příslušném řádku u každé relevantní aktivity, a to v celých číslech rozprostřenou dle měsíců. Suma nesmí být nižší než stanovená minimální hodnota (sloupec AH).
3) Pokud bude aktivita realizována prostřednictvím zadávacího řízení (ZŘ) s předpokládanou hodnotou vyšší než 150 000 Kč bez DPH (dle části V odst. x dotační výzvy), označte tuto skutečnost v příslušném řádku symbolem „X“ na řádku „Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)“. Pokud zadávací řízení nebude potřeba, ponechte pole prázdné.
Plnění harmonogramu bude průběžně ověřováno (bude přílohou všech monitorovacích zpráv dle části VI dotační výzvy) a harmonogram bude aktualizován dle vývoje realizace

## Harmonogram
AKTIVITY VÝSTUPŮ | I. etapa 06/25 - 01/26 | 06 25 | 07 25 | 08 25 | 09 25 | 10 25 | 11 25 | 12 25 | 01 26 | II. etapa 02/26 - 01/27 | 02 26 | 03 26 | 04 26 | 05 26 | 06 26 | 07 26 | 08 26 | 09 26 | 10 26 | 11 26 | 12 26 | 01 27 | III. etapa 02/27 - 09/27 | 02 27 | 03 27 | 04 27 | 05 27 | 06 27 | 07 27 | 08 27 | 09 27 | Minimální alokace TA
Reporting |  |  |  |  | N |  |  |  | F | [8 empty] | N |  |  |  | F | [8 empty] | ZF
A1.1 - Podpora provádění NFP
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)
Prac. dny odb. garantující osoby v ZM | [31 empty] | min. 40
A1.2 - Revize lesního zákona
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)
A1.3 - Podzákonné předpisy
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)
Prac. dny odb. garantující osoby v ZM | [31 empty] | min. 60
A1.4 - Vzdělávací plán MoGEE
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)
Prac. dny odb. garantující osoby v ZM | [31 empty] | min. 45
A2.1 - Metodika LHP
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)
Prac. dny odb. garantující osoby v ZM | [31 empty] | min. 60
A2.2 - Modelování
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)
Prac. dny odb. garantující osoby v ZM | [31 empty] | min. 30
A2.3 - Národní/provinční plány
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)
Prac. dny odb. garantující osoby v ZM | [31 empty] | min. 50
A2.4 - Distriktní plány
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)
Prac. dny odb. garantující osoby v ZM | [31 empty] | min. 40
A3.1 - Sběr a reporting dat
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)
Prac. dny odb. garantující osoby v ZM | [31 empty] | min. 60
A3.2 - Uchovávaní, zpracovávání dat
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)
Prac. dny odb. garantující osoby v ZM | [31 empty] | min. 40
A3.3 - Technologická podpora
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)
Prac. dny odb. garantující osoby v ZM | [31 empty] | min. 60
A3.4 - Osvěta, sdílení zkušeností
Dílčí milníky aktivity
Předpokládané ZŘ (VZ nad 150 tis.)